## Metrado
WBS | Nivel | Tipo | Descripcion | Unidad | Metrado_Total | Pct_L3_Fuente | Metrado_Avance_Estimado | Metrado_Remanente
1 | 1 | EDT | PROYECTO: CARRETERA 10 KM | - | - | - | - | -
1.1 | 2 | EDT | TRABAJOS PRELIMINARES | - | - | - | - | -
1.1.1 | 3 | EDT | Movilización y equipamiento | - | - | - | - | -
1.1.1.1 | 4 | EDT | Equipos y maquinaria pesada | - | - | - | - | -
1.1.1.1.01 | 5 | Actividad | Movilización de maquinaria y equipos | global | 1 | 50% | 0.5 | 0.5
1.1.1.1.02 | 5 | Actividad | Desmovilización de maquinaria y equipos | global | 1 | 50% | 0.5 | 0.5
1.1.2 | 3 | EDT | Instalaciones provisionales | - | - | - | - | -
1.1.2.1 | 4 | EDT | Infraestructura de campo | - | - | - | - | -
1.1.2.1.01 | 5 | Actividad | Campamento provisional de obra | m2 | 480 | 100% | 480 | 0
1.1.2.1.02 | 5 | Actividad | Almacén y oficina de campo | m2 | 140 | 100% | 140 | 0
1.1.2.1.03 | 5 | Actividad | Cartel de obra (3.60x7.20 m) | und | 2 | 100% | 2 | 0
1.1.3 | 3 | EDT | Topografía y control geométrico | - | - | - | - | -
1.1.3.1 | 4 | EDT | Trabajos de campo topográficos | - | - | - | - | -
1.1.3.1.01 | 5 | Actividad | Trazo, nivelación y replanteo del eje | km | 10 | 78% | 7.8 | 2.2
1.1.3.1.02 | 5 | Actividad | Control topográfico durante construcción | mes | 6 | 78% | 4.68 | 1.32
1.1.4 | 3 | EDT | Limpieza y preparación del terreno | - | - | - | - | -
1.1.4.1 | 4 | EDT | Desbroce y eliminación de vegetación | - | - | - | - | -
1.1.4.1.01 | 5 | Actividad | Desbroce y limpieza en zona de trabajo | ha | 20 | 100% | 20 | 0
1.2 | 2 | EDT | MOVIMIENTO DE TIERRAS | - | - | - | - | -
1.2.1 | 3 | EDT | Corte y excavación | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | 4 | EDT | Cortes según tipo de material | - | - | - | - | -
1.2.1.1.01 | 5 | Actividad | Corte de material suelto | m3 | 290000 | 63% | 182700 | 107300
1.2.1.1.02 | 5 | Actividad | Corte en roca suelta | m3 | 45000 | 63% | 28350 | 16650
1.2.1.1.03 | 5 | Actividad | Corte en roca fija | m3 | 9500 | 63% | 5985 | 3515
1.2.1.1.04 | 5 | Actividad | Perfilado y compactación de subrasante | m2 | 74000 | 63% | 46620 | 27380
1.2.2 | 3 | EDT | Rellenos y terraplenes | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | 4 | EDT | Conformación de terraplén | - | - | - | - | -
1.2.2.1.01 | 5 | Actividad | Relleno con material propio (terraplén) | m3 | 98000 | 43% | 42140 | 55860
1.2.2.1.02 | 5 | Actividad | Relleno con material de préstamo | m3 | 24000 | 43% | 10320 | 13680
1.2.2.1.03 | 5 | Actividad | Compactación de terraplén (95% Proctor) | m2 | 58000 | 43% | 24940 | 33060
1.2.3 | 3 | EDT | Transporte y disposición de material | - | - | - | - | -
1.2.3.1 | 4 | EDT | Eliminación y transporte a botadero | - | - | - | - | -
1.2.3.1.01 | 5 | Actividad | Eliminación de material excedente a botadero | m3 | 185000 | 52% | 96200 | 88800
1.2.3.1.02 | 5 | Actividad | Transporte de material > 1 km | m3km | 555000 | 52% | 288600 | 266400
1.3 | 2 | EDT | PAVIMENTOS | - | - | - | - | -
1.3.1 | 3 | EDT | Capas granulares | - | - | - | - | -
1.3.1.1 | 4 | EDT | Subbase y base | - | - | - | - | -
1.3.1.1.01 | 5 | Actividad | Subbase granular e=0.20 m | m3 | 14800 | 7% | 1036 | 13764
1.3.1.1.02 | 5 | Actividad | Base granular e=0.20 m | m3 | 14800 | 7% | 1036 | 13764
1.3.1.1.03 | 5 | Actividad | Imprimación asfáltica | m2 | 74000 | 7% | 5180 | 68820
1.3.2 | 3 | EDT | Carpeta asfáltica | - | - | - | - | -
1.3.2.1 | 4 | EDT | Capas de mezcla asfáltica | - | - | - | - | -
1.3.2.1.01 | 5 | Actividad | Carpeta asfáltica en caliente e=0.05 m (1a capa) | m2 | 74000 | 0% | 0 | 74000
1.3.2.1.02 | 5 | Actividad | Carpeta asfáltica en caliente e=0.05 m (2a capa) | m2 | 74000 | 0% | 0 | 74000
1.3.2.1.03 | 5 | Actividad | Sello asfáltico (slurry seal) | m2 | 74000 | 0% | 0 | 74000
1.3.3 | 3 | EDT | Obras de borde y cunetas | - | - | - | - | -
1.3.3.1 | 4 | EDT | Bermas y revestimiento de cunetas | - | - | - | - | -
1.3.3.1.01 | 5 | Actividad | Conformación de bermas a=0.50 m c/lado | m | 20000 | 0% | 0 | 20000
1.3.3.1.02 | 5 | Actividad | Cuneta revestida con concreto f'c=175 kg/cm2 | m | 19200 | 0% | 0 | 19200
1.4 | 2 | EDT | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | - | - | - | - | -
1.4.1 | 3 | EDT | Alcantarillas | - | - | - | - | -
1.4.1.1 | 4 | EDT | Alcantarillas metálicas y de concreto | - | - | - | - | -
1.4.1.1.01 | 5 | Actividad | Alcantarilla TMC D=36" con cabezales | und | 24 | 35% | 8.4 | 15.6
1.4.1.1.02 | 5 | Actividad | Alcantarilla TMC D=48" con cabezales | und | 9 | 35% | 3.15 | 5.85
1.4.1.1.03 | 5 | Actividad | Alcantarilla marco concreto 1.50x1.00 m | und | 4 | 35% | 1.4 | 2.6
1.4.2 | 3 | EDT | Puentes y badenes | - | - | - | - | -
1.4.2.1 | 4 | EDT | Estructuras de cruce | - | - | - | - | -
1.4.2.1.01 | 5 | Actividad | Puente vehicular L=20 m (concreto armado) | und | 1 | 10% | 0.1 | 0.9
1.4.2.1.02 | 5 | Actividad | Badén de concreto f'c=210 kg/cm2 | und | 3 | 10% | 0.3 | 2.7
1.4.3 | 3 | EDT | Muros y estructuras de contención | - | - | - | - | -
1.4.3.1 | 4 | EDT | Muros según tipo de material | - | - | - | - | -
1.4.3.1.01 | 5 | Actividad | Muro de gravedad de concreto ciclópeo | m3 | 880 | 17% | 149.6 | 730.4
1.4.3.1.02 | 5 | Actividad | Muro de mampostería de piedra | m3 | 430 | 17% | 73.1 | 356.9
1.4.4 | 3 | EDT | Drenaje longitudinal y subdrenaje | - | - | - | - | -
1.4.4.1 | 4 | EDT | Zanjas de coronación y subdrenaje | - | - | - | - | -
1.4.4.1.01 | 5 | Actividad | Zanja de coronación revestida | m | 3400 | 11% | 374 | 3026
1.4.4.1.02 | 5 | Actividad | Subdren con tubería perforada D=6" | m | 4600 | 11% | 506 | 4094
1.5 | 2 | EDT | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | - | - | - | - | -
1.5.1 | 3 | EDT | Señalización vertical | - | - | - | - | -
1.5.1.1 | 4 | EDT | Señales informativas, preventivas y reglamentarias | - | - | - | - | -
1.5.1.1.01 | 5 | Actividad | Señales preventivas 0.75x0.75 m | und | 50 | 0% | 0 | 50
1.5.1.1.02 | 5 | Actividad | Señales reglamentarias 0.60x0.90 m | und | 26 | 0% | 0 | 26
1.5.1.1.03 | 5 | Actividad | Señales informativas (tamaño variable) | und | 20 | 0% | 0 | 20
1.5.1.1.04 | 5 | Actividad | Postes de kilometraje | und | 10 | 0% | 0 | 10
1.5.2 | 3 | EDT | Marcas en el pavimento | - | - | - | - | -
1.5.2.1 | 4 | EDT | Demarcación horizontal | - | - | - | - | -
1.5.2.1.01 | 5 | Actividad | Línea de carril - pintura termoplástica | m | 20000 | 0% | 0 | 20000
1.5.2.1.02 | 5 | Actividad | Línea de borde - pintura termoplástica | m | 20000 | 0% | 0 | 20000
1.5.3 | 3 | EDT | Dispositivos de seguridad vial | - | - | - | - | -
1.5.3.1 | 4 | EDT | Guardavías y delineadores | - | - | - | - | -
1.5.3.1.01 | 5 | Actividad | Guardavía metálico simple (W-beam) | m | 1900 | 0% | 0 | 1900
1.5.3.1.02 | 5 | Actividad | Delineadores de curva (captafaros) | und | 340 | 0% | 0 | 340
1.5.3.1.03 | 5 | Actividad | Hitos de seguridad | und | 85 | 0% | 0 | 85
1.6 | 2 | EDT | GESTIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | -
1.6.1 | 3 | EDT | Control y mitigación ambiental | - | - | - | - | -
1.6.1.1 | 4 | EDT | Actividades de manejo ambiental | - | - | - | - | -
1.6.1.1.01 | 5 | Actividad | Supervisión ambiental y reportes mensuales | mes | 6 | 73% | 4.38 | 1.62
1.6.1.1.02 | 5 | Actividad | Revegetación y restauración de áreas alteradas | ha | 4.5 | 73% | 3.29 | 1.21
1.6.1.1.03 | 5 | Actividad | Señalización ambiental temporal de obra | und | 38 | 73% | 27.74 | 10.26
1.6.1.1.04 | 5 | Actividad | Manejo y disposición de residuos sólidos | mes | 6 | 73% | 4.38 | 1.62
1.7 | 2 | EDT | CONTROL DE CALIDAD | - | - | - | - | -
1.7.1 | 3 | EDT | Ensayos y pruebas de laboratorio | - | - | - | - | -
1.7.1.1 | 4 | EDT | Ensayos de suelos, agregados y mezclas | - | - | - | - | -
1.7.1.1.01 | 5 | Actividad | Ensayo Proctor modificado (subrasante/terraplén) | und | 90 | 29% | 26.1 | 63.9
1.7.1.1.02 | 5 | Actividad | Densidad de campo - cono de arena | und | 340 | 29% | 98.6 | 241.4
1.7.1.1.03 | 5 | Actividad | Ensayo CBR de subrasante | und | 18 | 29% | 5.22 | 12.78
1.7.1.1.04 | 5 | Actividad | Granulometría y Proctor de base granular | und | 32 | 29% | 9.28 | 22.72
1.7.1.1.05 | 5 | Actividad | Ensayo Marshall de mezcla asfáltica | und | 24 | 29% | 6.96 | 17.04