## Cronograma
WBS | Nivel | ID_Actividad_P6 | Tipo | Descripcion | Fecha_Inicio_Plan | Fecha_Fin_Plan | Duracion_Plan_Dias | Pct_Avance_Metrados | Estado
1 | 1 |  | EDT | PROYECTO: CARRETERA 10 KM | 2026-05-01 | 2026-07-29 | 90
1.1 | 2 |  | EDT | TRABAJOS PRELIMINARES | 2026-05-01 | 2026-07-29 | 90
1.1.1 | 3 | ACT-1010 | Actividad | Movilización y equipamiento | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 5 | 50% | En Progreso
1.1.2 | 3 | ACT-1020 | Actividad | Instalaciones provisionales | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 5 | 100% | Completado
1.1.3 | 3 | ACT-1030 | Actividad | Topografía y control geométrico | 2026-05-01 | 2026-07-29 | 90 | 71.9% | En Progreso
1.1.4 | 3 | ACT-1040 | Actividad | Limpieza y preparación del terreno | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 7 | 100% | Completado
1.2 | 2 |  | EDT | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 2026-05-06 | 2026-07-01 | 57
1.2.1 | 3 | ACT-2010 | Actividad | Corte y excavación | 2026-05-06 | 2026-06-24 | 50 | 62.1% | En Progreso
1.2.2 | 3 | ACT-2020 | Actividad | Rellenos y terraplenes | 2026-05-13 | 2026-07-01 | 50 | 40.6% | En Progreso
1.2.3 | 3 | ACT-2030 | Actividad | Transporte y disposición de material | 2026-05-06 | 2026-06-29 | 55 | 42.6% | En Progreso
1.3 | 2 |  | EDT | PAVIMENTOS | 2026-06-12 | 2026-07-21 | 40
1.3.1 | 3 | ACT-3010 | Actividad | Capas granulares (subbase y base) | 2026-06-12 | 2026-07-03 | 22 | 3.1% | En Progreso
1.3.2 | 3 | ACT-3020 | Actividad | Carpeta asfáltica | 2026-07-04 | 2026-07-21 | 18 | 0% | No Iniciado
1.3.3 | 3 | ACT-3030 | Actividad | Obras de borde y cunetas | 2026-06-25 | 2026-07-19 | 25 | 0% | No Iniciado
1.4 | 2 |  | EDT | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | 2026-05-06 | 2026-07-18 | 74
1.4.1 | 3 | ACT-4010 | Actividad | Alcantarillas | 2026-05-06 | 2026-06-24 | 50 | 29.7% | En Progreso
1.4.2 | 3 | ACT-4020 | Actividad | Puentes y badenes | 2026-05-20 | 2026-07-18 | 60 | 25% | En Progreso
1.4.3 | 3 | ACT-4030 | Actividad | Muros y estructuras de contención | 2026-05-13 | 2026-07-09 | 58 | 15.6% | En Progreso
1.4.4 | 3 | ACT-4040 | Actividad | Drenaje longitudinal y subdrenaje | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 48 | 10.6% | En Progreso
1.5 | 2 |  | EDT | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 15
1.5.1 | 3 | ACT-5010 | Actividad | Señalización vertical | 2026-07-15 | 2026-07-26 | 12 | 0% | No Iniciado
1.5.2 | 3 | ACT-5020 | Actividad | Marcas en el pavimento | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10 | 0% | No Iniciado
1.5.3 | 3 | ACT-5030 | Actividad | Dispositivos de seguridad vial | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 13 | 0% | No Iniciado
1.6 | 2 |  | EDT | GESTIÓN AMBIENTAL | 2026-05-01 | 2026-07-29 | 90
1.6.1 | 3 | ACT-6010 | Actividad | Control y mitigación ambiental | 2026-05-01 | 2026-07-29 | 90 | 75.2% | En Progreso
1.7 | 2 |  | EDT | CONTROL DE CALIDAD | 2026-05-06 | 2026-07-29 | 85
1.7.1 | 3 | ACT-7010 | Actividad | Ensayos y pruebas de laboratorio | 2026-05-06 | 2026-07-29 | 85 | 31.3% | En Progreso