## Presupuesto
WBS | Nivel | Tipo | Descripcion | Unidad | Metrado_Total | PU_Soles | Precio_Parcial_Soles
1 | 1 | EDT | PROYECTO: CARRETERA 10 KM
1.1 | 2 | EDT | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.1 | 3 | EDT | Movilización y equipamiento
1.1.1.1 | 4 | EDT | Equipos y maquinaria pesada
1.1.1.1.01 | 5 | Actividad | Movilización de maquinaria y equipos | global | 1 | 85000 | 85000
1.1.1.1.02 | 5 | Actividad | Desmovilización de maquinaria y equipos | global | 1 | 52000 | 52000
1.1.2 | 3 | EDT | Instalaciones provisionales
1.1.2.1 | 4 | EDT | Infraestructura de campo
1.1.2.1.01 | 5 | Actividad | Campamento provisional de obra | m2 | 480 | 285 | 136800
1.1.2.1.02 | 5 | Actividad | Almacén y oficina de campo | m2 | 140 | 320 | 44800
1.1.2.1.03 | 5 | Actividad | Cartel de obra (3.60×7.20 m) | und | 2 | 2800 | 5600
1.1.3 | 3 | EDT | Topografía y control geométrico
1.1.3.1 | 4 | EDT | Trabajos de campo topográficos
1.1.3.1.01 | 5 | Actividad | Trazo, nivelación y replanteo del eje | km | 10 | 1850 | 18500
1.1.3.1.02 | 5 | Actividad | Control topográfico durante construcción | mes | 6 | 4200 | 25200
1.1.4 | 3 | EDT | Limpieza y preparación del terreno
1.1.4.1 | 4 | EDT | Desbroce y eliminación de vegetación
1.1.4.1.01 | 5 | Actividad | Desbroce y limpieza en zona de trabajo | ha | 20 | 980 | 19600
1.2 | 2 | EDT | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1 | 3 | EDT | Corte y excavación
1.2.1.1 | 4 | EDT | Cortes según tipo de material
1.2.1.1.01 | 5 | Actividad | Corte de material suelto | m3 | 290000 | 4.8 | 1392000
1.2.1.1.02 | 5 | Actividad | Corte en roca suelta | m3 | 45000 | 12.5 | 562500
1.2.1.1.03 | 5 | Actividad | Corte en roca fija | m3 | 9500 | 38 | 361000
1.2.1.1.04 | 5 | Actividad | Perfilado y compactación de subrasante | m2 | 74000 | 3.2 | 236800
1.2.2 | 3 | EDT | Rellenos y terraplenes
1.2.2.1 | 4 | EDT | Conformación de terraplén
1.2.2.1.01 | 5 | Actividad | Relleno con material propio (terraplén) | m3 | 98000 | 6.5 | 637000
1.2.2.1.02 | 5 | Actividad | Relleno con material de préstamo | m3 | 24000 | 22 | 528000
1.2.2.1.03 | 5 | Actividad | Compactación de terraplén (95% Proctor) | m2 | 58000 | 2.8 | 162400
1.2.3 | 3 | EDT | Transporte y disposición de material
1.2.3.1 | 4 | EDT | Eliminación y transporte a botadero
1.2.3.1.01 | 5 | Actividad | Eliminación de material excedente a botadero | m3 | 185000 | 8.5 | 1572500
1.2.3.1.02 | 5 | Actividad | Transporte de material > 1 km | m3km | 555000 | 0.85 | 471750
1.3 | 2 | EDT | PAVIMENTOS
1.3.1 | 3 | EDT | Capas granulares
1.3.1.1 | 4 | EDT | Subbase y base
1.3.1.1.01 | 5 | Actividad | Subbase granular e=0.20 m | m3 | 14800 | 68 | 1006400
1.3.1.1.02 | 5 | Actividad | Base granular e=0.20 m | m3 | 14800 | 88 | 1302400
1.3.1.1.03 | 5 | Actividad | Imprimación asfáltica | m2 | 74000 | 4.5 | 333000
1.3.2 | 3 | EDT | Carpeta asfáltica
1.3.2.1 | 4 | EDT | Capas de mezcla asfáltica
1.3.2.1.01 | 5 | Actividad | Carpeta asfáltica en caliente e=0.05 m (1.ª capa) | m2 | 74000 | 52 | 3848000
1.3.2.1.02 | 5 | Actividad | Carpeta asfáltica en caliente e=0.05 m (2.ª capa) | m2 | 74000 | 52 | 3848000
1.3.2.1.03 | 5 | Actividad | Sello asfáltico (slurry seal) | m2 | 74000 | 8.5 | 629000
1.3.3 | 3 | EDT | Obras de borde y cunetas
1.3.3.1 | 4 | EDT | Bermas y revestimiento de cunetas
1.3.3.1.01 | 5 | Actividad | Conformación de bermas a=0.50 m c/lado | m | 20000 | 9.2 | 184000
1.3.3.1.02 | 5 | Actividad | Cuneta revestida con concreto f'c=175 kg/cm² | m | 19200 | 78 | 1497600
1.4 | 2 | EDT | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
1.4.1 | 3 | EDT | Alcantarillas
1.4.1.1 | 4 | EDT | Alcantarillas metálicas y de concreto
1.4.1.1.01 | 5 | Actividad | Alcantarilla TMC D=36" con cabezales | und | 24 | 4850 | 116400
1.4.1.1.02 | 5 | Actividad | Alcantarilla TMC D=48" con cabezales | und | 9 | 7200 | 64800
1.4.1.1.03 | 5 | Actividad | Alcantarilla marco concreto 1.50×1.00 m | und | 4 | 18500 | 74000
1.4.2 | 3 | EDT | Puentes y badenes
1.4.2.1 | 4 | EDT | Estructuras de cruce
1.4.2.1.01 | 5 | Actividad | Puente vehicular L=20 m (concreto armado) | und | 1 | 1850000 | 1850000
1.4.2.1.02 | 5 | Actividad | Badén de concreto f'c=210 kg/cm² | und | 3 | 42000 | 126000
1.4.3 | 3 | EDT | Muros y estructuras de contención
1.4.3.1 | 4 | EDT | Muros según tipo de material
1.4.3.1.01 | 5 | Actividad | Muro de gravedad de concreto ciclópeo | m3 | 880 | 385 | 338800
1.4.3.1.02 | 5 | Actividad | Muro de mampostería de piedra | m3 | 430 | 220 | 94600
1.4.4 | 3 | EDT | Drenaje longitudinal y subdrenaje
1.4.4.1 | 4 | EDT | Zanjas de coronación y subdrenaje
1.4.4.1.01 | 5 | Actividad | Zanja de coronación revestida | m | 3400 | 65 | 221000
1.4.4.1.02 | 5 | Actividad | Subdren con tubería perforada D=6" | m | 4600 | 88 | 404800
1.5 | 2 | EDT | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
1.5.1 | 3 | EDT | Señalización vertical
1.5.1.1 | 4 | EDT | Señales informativas, preventivas y reglamentarias
1.5.1.1.01 | 5 | Actividad | Señales preventivas 0.75×0.75 m | und | 50 | 680 | 34000
1.5.1.1.02 | 5 | Actividad | Señales reglamentarias 0.60×0.90 m | und | 26 | 720 | 18720
1.5.1.1.03 | 5 | Actividad | Señales informativas (tamaño variable) | und | 20 | 1250 | 25000
1.5.1.1.04 | 5 | Actividad | Postes de kilometraje | und | 10 | 380 | 3800
1.5.2 | 3 | EDT | Marcas en el pavimento
1.5.2.1 | 4 | EDT | Demarcación horizontal
1.5.2.1.01 | 5 | Actividad | Línea de carril — pintura termoplástica | m | 20000 | 4.8 | 96000
1.5.2.1.02 | 5 | Actividad | Línea de borde — pintura termoplástica | m | 20000 | 4.2 | 84000
1.5.3 | 3 | EDT | Dispositivos de seguridad vial
1.5.3.1 | 4 | EDT | Guardavías y delineadores
1.5.3.1.01 | 5 | Actividad | Guardavía metálico simple (W-beam) | m | 1900 | 185 | 351500
1.5.3.1.02 | 5 | Actividad | Delineadores de curva (captafaros) | und | 340 | 45 | 15300
1.5.3.1.03 | 5 | Actividad | Hitos de seguridad | und | 85 | 95 | 8075
1.6 | 2 | EDT | GESTIÓN AMBIENTAL
1.6.1 | 3 | EDT | Control y mitigación ambiental
1.6.1.1 | 4 | EDT | Actividades de manejo ambiental
1.6.1.1.01 | 5 | Actividad | Supervisión ambiental y reportes mensuales | mes | 6 | 3800 | 22800
1.6.1.1.02 | 5 | Actividad | Revegetación y restauración de áreas alteradas | ha | 4.5 | 4200 | 18900
1.6.1.1.03 | 5 | Actividad | Señalización ambiental temporal de obra | und | 38 | 125 | 4750
1.6.1.1.04 | 5 | Actividad | Manejo y disposición de residuos sólidos | mes | 6 | 2500 | 15000
1.7 | 2 | EDT | CONTROL DE CALIDAD
1.7.1 | 3 | EDT | Ensayos y pruebas de laboratorio
1.7.1.1 | 4 | EDT | Ensayos de suelos, agregados y mezclas
1.7.1.1.01 | 5 | Actividad | Ensayo Proctor modificado (subrasante/terraplén) | und | 90 | 185 | 16650
1.7.1.1.02 | 5 | Actividad | Densidad de campo — cono de arena | und | 340 | 95 | 32300
1.7.1.1.03 | 5 | Actividad | Ensayo CBR de subrasante | und | 18 | 420 | 7560
1.7.1.1.04 | 5 | Actividad | Granulometría y Proctor de base granular | und | 32 | 165 | 5280
1.7.1.1.05 | 5 | Actividad | Ensayo Marshall de mezcla asfáltica | und | 24 | 380 | 9120